## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | “三大球”事业发展专项经费
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区体育局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1400.00 | 1400.00 |  | 1142.01 |  | 10 |  | 81.57% |  | 5.39
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1400.00 | 1400.00 |  | 1142.01 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 履行《新疆维吾尔自治区体育局与新疆广汇集团关于共建“新疆男子篮球队”协议书》条款，协助保持广汇男篮队工作正常运转，为进入CBA联赛取得名次提供经费支持，加大“三大球”专业化、职业化推进力度，推动业余和职业俱乐部建设，支持业余俱乐部向职业化转型，进一步完善政府对职业俱乐部的投入机制。 | [5 empty] | 截至2025年12月31日，本项目已完成CBA联赛运动员训练20人，举办训练营3个，补助足球俱乐部2个，竞技体育后备人才培养379人，推动了业余和职业俱乐部建设，支持了业余俱乐部向职业化转型，进一步完善了政府对职业俱乐部的投入机制。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | CBA联赛运动员训练人数 | 12 | >=15人 | =20人 | 100 | 12 | 历史标准 | 16人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | CBA联赛运动员参赛场次 | 12 | >=46场 | =46场 | 100 | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办训练营数量 | 10 | >=3个 | =3个 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助足球俱乐部数量 | 8 | >=1个 | =2个 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 人才引进数 | 8 | >=2人 | =6人 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 竞技体育后备人才培养数量 | 10 | >=250人 | =379人 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 进入CBA联赛名次 | 20 | 前8名 | 第5名 | 100 | 20 | 历史标准 | 第二名 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 球员满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 95.39分