## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 体育赛事备战专项资金
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区体育局三屯碑体育训练中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1440.00 | 1719.94 |  | 1707.25 |  | 10 |  | 99.26% |  | 9.82
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1440.00 | 1719.94 |  | 1707.25 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 主要是购买不少于148个品类运动队专项器材，参加国内外竞赛不少于35场，预计取得奖牌数不少于100个，培养后备人才150人，外聘人员34人，通过项目实施，积极备战全国第十五届运动会，取得全运会席位人数不少于44人，争取获得名次人数6名以上，为新疆体育增光添彩。 | [5 empty] | 已完成购买147件运动队专项器材，全年累计组织运动员参与国内外各级赛事42场，国内比赛前五名及国际比赛前三名运动员共计101人次，后备人才培养155人，在第十五届全运会上，中心运动健儿奋勇拼搏，获得1金、2银、2铜，1个第四、1个第五、1个第七、1个第八的优异战绩。赛事全程无兴奋剂事件及赛风赛纪问题，实现成绩与作风的双重超越。该项支出很大程度地提高了我中心射击、射箭、马术、自行车、航空模型项目的竞技水平，充分调动了运动员、教练员刻苦训练、顽强拼搏、勇攀高峰的积极性，提高了运动队参训参赛器材水平，保障了运动队参训参赛经赛费支持，为赛事取得更加优异的成绩给予了充分保障。项目达到了预期绩效目标算和体育事业发展的要求，项目的实施推动了竞技体育事业的发展，为新疆竞技体育事业的进一步突破发挥了积极作用。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买运动队专项器材品类 | 6 | >=148个 | =147个 | 99.32 | 5.9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因是：按实际器材需求购买；整改措施：精准预算。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参加国内外竞赛场次 | 6 | >=35场 | =42场 | 100 | 6 | 历史标准 | 28场 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 后备人才培养人数 | 5 | >=150人 | =155人 | 100 | 5 | 历史标准 | 150人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 外聘人员人数 | 5 | >=34人 | =34人 | 100 | 5 | 历史标准 | 34人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 备战项目数量 | 6 | >=5个 | =5个 | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 备战运动员人数 | 5 | >=100人 | =113人 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 租赁参赛马匹数量 | 5 | >=5匹 | =4匹 | 80 | 2.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因是：马术队场地障碍项目未取全国第十五届运动会决赛席位，无需租用马匹；整改措施：精准预算。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 取得全运会席位人数 | 6 | >=44人 | =44人 | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 马术队出国备战人数 | 4 | >=1人 | =2人 | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购买运动队专项器材验收合格率 | 4 | >=95% | =100% | 100 | 4 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 外聘人员合格率 | 4 | >=95% | =100% | 100 | 4 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 运动队按时参赛率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 取得奖牌数量 | 10 | >=100个 | =101个 | 100 | 10 | 历史标准 | 100个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 全运会取得名次数量 | 10 | >=6个 | =9个 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 运动员满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 97.22分