## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 体育器材设备购置专项经费
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区体育局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 400.00 | 400.00 |  | 354.32 |  | 10 |  | 88.58% |  | 7.14
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 400.00 | 400.00 |  | 354.32 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 购置布局城市社区智慧化健身路径20套；购置室外乒乓球台、篮球架等体育健身器材10套，分配80个村（社区），通过项目实施，不断提高公共基础体育设施建设，提高群众十五分钟健身圈覆盖率，满足当地群众对体育健身的设施需求，提高体育场地覆盖率。 | [5 empty] | 截至2025年12月31日，本项目已完成采购布局城市社区智慧化健身路径20套、室外乒乓球台、篮球架等体育健身器材10套；因分配方案和冬季气温低不具备安装条件尚未安装调试。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置布局城市社区智慧化健身路径数量 | 15 | >=20套 | =20套 | 100 | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置室外乒乓球台、篮球架等体育健身器材数量 | 15 | >=10套 | =10套 | 100 | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖村（社区）数量 | 15 | =80个 | =0个 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：因分配方案和冬季气温低不具备安装条件尚未安装调试；改进措施：待气温回升尽快安装落实。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购置健身路径和健身器材质量合格率 | 15 | =100% | =0% | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：因分配方案和冬季气温低不具备安装条件尚未安装调试；改进措施：待气温回升尽快安装落实。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 购置健身路径和健身器材及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每村购置健身路径和健身器材成本 | 10 | <=5万元 | =5万元 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公共基础体育设施建设 | 10 | 显著提高 | 实现程度较低 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 偏差原因：因分配方案和冬季气温低不具备安装条件尚未安装调试；改进措施：待气温回升尽快安装落实。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 57.14分