## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 全民健身赛事活动专项经费
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区体育局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1332.00 | 1332.00 |  | 831.27 |  | 10 |  | 62.41% |  | 0.60
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1332.00 | 1332.00 |  | 831.27 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 组织开展全民健身赛事活动12次，参加全民健身赛事活动不少于1000人，培训裁判员、教练员不少于50人，开展群众赛事、全民健身等主题的调查与评估，并形成报告。通过项目实施，积极营造全民健身的良好氛围，将全民健身与全民健康深度融合，有效推动全民健身事业发展。 | [5 empty] | 截至2025年12月31日，本项目已完成组织开展全民健身赛事活动15次，参加全民健身赛事活动2600人，培训裁判员、教练员436人，开展群众赛事、全民健身等主题的调查与评估，并形成报告，积极营造全民健身的良好氛围，将全民健身与全民健康深度融合，有效推动全民健身事业发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办全民健身赛事活动次数 | 9 | >=12场 | =15场 | 100 | 9 | 历史标准 | 7场 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 调查评估次数 | 9 | >=3次 | =3次 | 100 | 9 | 历史标准 | 3次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训裁判员人数 | 9 | >=50人 | =436人 | 100 | 9 | 历史标准 | 40人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参加全民健身赛事活动人数 | 9 | >=1000人 | =2600人 | 100 | 9 | 历史标准 | 998人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编制政策研究报告数量 | 9 | >=1份 | =3份 | 100 | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 赛事活动任务完成率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训出勤率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动参与全民健身人数 | 10 | >=1000万人 | =1727.99万人 | 100 | 10 | 历史标准 | 1000万人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 形成调查评估报告数量 | 10 | >=3份 | =3份 | 100 | 10 | 历史标准 | 3份 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 历史标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 90.60分