## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 冰雪运动事业发展专项经费
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区体育局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 250.00 | 250.00 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 250.00 | 250.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 积极开展“全国大众冰雪季”等各类冰雪赛事活动，推动冰雪项目向群众推广普及冬季运动，满足群众参与冰雪运动的需求，全面落实“带动三亿人参与冰雪运动”号召，推动我区冰雪体育运动发展。 | [5 empty] | 截至2025年12月31日，本项目未实施，原因预算编制与项目实际需求结合不够紧密，预算编制时作为临时性的上级下达冰雪赛事任务的保障经费，实际执行过程中，发现此类事项；改进措施：加强预算编制的科学性、合理性。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展冰雪赛事活动的次数 | 20 | >=12次 | =0次 | 0 | 0 | 历史标准 | 12次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因预算编制与项目实际需求结合不够紧密，预算编制时作为临时性的上级下达冰雪赛事任务的保障经费，实际执行过程中，发现此类事项；改进措施：加强预算编制的科学性、合理性。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展冰雪赛事活动持续时间 | 20 | >=3个月 | =0个月 | 0 | 0 | 历史标准 | 3个月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因预算编制与项目实际需求结合不够紧密，预算编制时作为临时性的上级下达冰雪赛事任务的保障经费，实际执行过程中，发现此类事项；改进措施：加强预算编制的科学性、合理性。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 冰雪运动参与人数 | 10 | >=15万人 | =0万人 | 0 | 0 | 历史标准 | 14.7万人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因预算编制与项目实际需求结合不够紧密，预算编制时作为临时性的上级下达冰雪赛事任务的保障经费，实际执行过程中，发现此类事项；改进措施：加强预算编制的科学性、合理性。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 赛事活动完成率 | 20 | =100% | =0% | 0 | 0 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因预算编制与项目实际需求结合不够紧密，预算编制时作为临时性的上级下达冰雪赛事任务的保障经费，实际执行过程中，发现此类事项；改进措施：加强预算编制的科学性、合理性。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动冰雪赛事活动参与人数 | 10 | >=60万人 | =0万人 | 0 | 0 | 历史标准 | 60万人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因预算编制与项目实际需求结合不够紧密，预算编制时作为临时性的上级下达冰雪赛事任务的保障经费，实际执行过程中，发现此类事项；改进措施：加强预算编制的科学性、合理性。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 参与人员满意度 | 10 | >=90% | =0% | 0 | 0 | 历史标准 | 97.28% | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因预算编制与项目实际需求结合不够紧密，预算编制时作为临时性的上级下达冰雪赛事任务的保障经费，实际执行过程中，发现此类事项；改进措施：加强预算编制的科学性、合理性。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 0.00分