## Sheet1
转移支付支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-全民健身场地器材补短板工程
主管部门 |  | 自治区体育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区体育局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 900.00 |  | 862.41 |  | 10 |  | 96% |  | 9.58
|  | 其中：中央补助 |  | 900 |  | 862.41 |  | — |  | — |  | —
|  | 地方资金 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 实施45个健身场地器材补短板工程项目，每个项目中央补助20万元，用于乡镇（街道）购置篮球架、足球门、排球（羽毛球）柱、笼式球场围网、乒乓球台、全民健身路径等器材设备，形成室外健身场地面积不小于700平方米的多功能运动场地 |  |  |  |  | 截至目前，44个乡镇（街道）补短板工程项目全部于2025年底完工，项目按期完成率达到97%（克拉玛依区胜利路街道全民健身场地器材补短板工程项目包含室外健身器材及地面专用材料铺装，现已完成全部室外器材安装，地面材料部分因气温低，材料不便施工，为保证项目质量，待2026年气温转暖后进行施工并完成后续费用支付），项目的实施有效弥补了乡镇（街道）全民健身场地器材短板。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 实施健身场地器材补短板工程个数 |  | =45个 | 44个 | 20 |  | 19.54 |  | 未完成原因：克拉玛依区胜利路街道全民健身场地器材补短板工程项目包含室外健身器材及地面专用材料铺装，现已完成全部室外器材安装，地面材料部分因气温低，材料不便施工，为保证项目质量，待2026年气温转暖后进行施工并完成后续费用支付。改进措施：将通过实地调研指导、下发整改通知等方案，指导相关县市加快项目建设，督促加快资金执行，确保项目早日完工，财政资金早日发挥效益。
绩效目标 | 产出目标 | 质量指标 | 政府采购率 |  | =100% | 100% | 20 |  | 20
绩效目标 | 产出目标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2025年12月31日前 | 2025年12月31日前 | 10 |  | 10
绩效目标 | 产出目标 | 时效指标 | 项目按期完成率 |  | >=90% | 98% | 10 |  | 10
绩效目标 | 产出目标 | 成本指标 | 每个健身场地器材补短板工程项目支出成本 |  | <=20万元 | 20万元 | 10 |  | 10
绩效目标 | 效果目标 | 经济效益 | 设备利用率 |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用群众满意度 |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [6 empty] | 100 |  | 99.12分