## Sheet1
转移支付支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目
主管部门 |  | 自治区体育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区体育局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3281.00 |  | 3135.94 |  | 10 |  | 96% |  | 9.56
|  | 其中：中央补助 |  | 3281 |  | 3135.94 |  | — |  | — |  | —
|  | 地方资金 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：支持13个地州市107个体育场馆免费或低收费开放，全年对外开放不少于330天，每周开放不少于35小时，国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放不少于8小时。 目标2：积极落实体育场馆免费或低收费开放服务，不断提高运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求。 |  |  |  |  | 截至目前，本项目已完成支持13个地州市107个体育场馆免费或低收费开放，全年对外开放330天，每周开放35小时，国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放8小时。项目实施后积极落实体育场馆免费或低收费开放服务，不断提高运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 公共体育场馆免费或低收费开放天数 |  | >=330天 | 330天 | 10 |  | 10
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 每周开放时间 |  | >=35小时 | 35小时 | 10 |  | 10
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放时间 |  | >=8小时 | 8小时 | 10 |  | 10
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 公共体育场馆免费或低收费开放数量 |  | =107个 | 107个 | 10 |  | 10
绩效目标 | 产出目标 | 质量指标 | 服务质量达到《公共体育场馆基本公共服务规范》标准 |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
绩效目标 | 产出目标 | 时效指标 | 公共体育场馆免费或低收费开放完成时间 |  | 2025年12月31日 | 2025年12月31日 | 10 |  | 10
绩效目标 | 效果目标 | 社会效益 | 场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放 |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
绩效目标 | 效果目标 | 社会效益 | 全民健身日全面免费开放 |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [6 empty] | 100 |  | 99.56分