## Sheet1
转移支付支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 体育健身步道建设项目
主管部门 |  | 自治区体育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区体育局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2400.00 |  | 1660.15 |  | 10 |  | 69% |  | 6.92
|  | 其中：中央补助 |  | 2400 |  | 1660.15 |  | — |  | — |  | —
|  | 地方资金 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：支持喀什市、和田地区民丰县、哈密市伊州区和巴州库尔勒市新建、改（扩）建4条健身步道； 目标2：通过项目实施，推进实施健康中国和全民健身战略，满足人民群众日益增长的体育健身需求，改善人民生活品质，推进体育强国建设。 |  |  |  |  | 喀什市、哈密市伊州区已完工验收，和田地区民丰县和巴州库尔勒市已完工正在竣工验收；项目投入使用后，推进了实施健康中国和全民健身战略，满足了人民群众日益增长的体育健身需求，改善了人民生活品质，推进了体育强国建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 支持建设健身步道数量 |  | =4个 | 4个 | 10 |  | 10
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 新建、改（扩）建健身步道长度 |  | >=29公里 | 29公里 | 10 |  | 10
绩效目标 | 产出目标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
绩效目标 | 产出目标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 |  | >=80% | 100% | 10 |  | 10
绩效目标 | 产出目标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 |  | >=80% | 100% | 10 |  | 10
绩效目标 | 产出目标 | 成本指标 | 支持单个健身步道资金量 |  | <=600万元/个 | 600万元/个 | 10 |  | 10
绩效目标 | 效果目标 | 社会效益 | 项目受益人数 |  | >=40万人 | 40万人 | 20 |  | 20
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 |  | >=90% | 93.33% | 10 |  | 10
总分 | [6 empty] | 100 |  | 96.92分