## Sheet1
转移支付支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 体育场馆修缮项目
主管部门 |  | 自治区体育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区体育局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2135.00 |  | 956.80 |  | 10 |  | 45% |  | 4.48
|  | 其中：中央补助 |  | 2135 |  | 956.8 |  | — |  | — |  | —
|  | 地方资金 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：支持克拉玛依市业余体校多功能运动场修缮改造、精河县公共体育场维修改造、哈密市伊州区八一路体育中心田径场提升改造、伊犁州霍城县芦草沟镇晃晃村篮球场提升改造； 目标2：通过项目实施，有效改善其场馆基础设施不完善的现状，提升公共体育服务水平。 |  |  |  |  | 伊犁州霍城县芦草沟镇晃晃村篮球场提升改造项目及精河县公共体育场维修改造项目已完工投入使用，哈密市伊州区八一路体育中心田径场提升改造项目已完成招标工作，正在签订合同，克拉玛依市业余体校多功能运动场修缮改造项目室外未施工；项目完工后，有效改善了其场馆基础设施不完善的现状，提升了公共体育服务水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 支持体育场馆修缮改造项目数量 |  | =4个 | 2个 | 8 |  | 4 |  | 未完成原因：哈密市伊州区八一路体育中心田径场提升改造项目已完成招标工作，正在签订合同，克拉玛依市业余体校多功能运动场修缮改造项目室外未施工；改进措施：督促相关单位加紧实施项目，加快资金支付。
绩效目标 | 产出目标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | =100% | 50% | 8 |  | 4 |  | 未完成原因：哈密市伊州区八一路体育中心田径场提升改造项目已完成招标工作，正在签订合同，克拉玛依市业余体校多功能运动场修缮改造项目室外未施工；改进措施：督促相关单位加紧实施项目，加快资金支付。
绩效目标 | 产出目标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 |  | >=80% | 50% | 8 |  | 4 |  | 未完成原因：哈密市伊州区八一路体育中心田径场提升改造项目已完成招标工作，正在签订合同，克拉玛依市业余体校多功能运动场修缮改造项目室外未施工；改进措施：督促相关单位加紧实施项目，加快资金支付。
绩效目标 | 产出目标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 |  | >=80% | 50% | 8 |  | 4 |  | 未完成原因：哈密市伊州区八一路体育中心田径场提升改造项目已完成招标工作，正在签订合同，克拉玛依市业余体校多功能运动场修缮改造项目室外未施工；改进措施：督促相关单位加紧实施项目，加快资金支付。
绩效目标 | 产出目标 | 成本指标 | 克拉玛依市业余体校多功能运动场修缮改造成本 |  | <=868万元 | 394.37万元 | 7 |  | 3.18 |  | 未完成原因：克拉玛依市业余体校多功能运动场修缮改造项目室外未施工；改进措施：督促相关单位加紧实施项目，加快资金支付。
绩效目标 | 产出目标 | 成本指标 | 精河县公共体育场维修改造成本 |  | <=367万元 | 273.75万元 | 7 |  | 5.22 |  | 未完成原因：哈密市伊州区八一路体育中心田径场提升改造项目已完成招标工作，正在签订合同，克拉玛依市业余体校多功能运动场修缮改造项目室外未施工；改进措施：督促相关单位加紧实施项目，加快资金支付。
绩效目标 | 产出目标 | 成本指标 | 哈密市伊州区八一路体育中心田径场提升改造成本 |  | <=600万元 | 0万元 | 7 |  | 0 |  | 未完成原因：哈密市伊州区八一路体育中心田径场提升改造项目已完成招标工作，正在签订合同；改进措施：督促相关单位加紧实施项目，加快资金支付。
绩效目标 | 产出目标 | 成本指标 | 伊犁州霍城县芦草沟镇晃晃村篮球场提升改造成本 |  | <=300万元 | 288.68万元 | 7 |  | 6.74 |  | 未完成原因：哈密市伊州区八一路体育中心田径场提升改造项目已完成招标工作，正在签订合同，克拉玛依市业余体校多功能运动场修缮改造项目室外未施工；改进措施：督促相关单位加紧实施项目，加快资金支付。
绩效目标 | 效果目标 | 社会效益 | 项目受益人数 |  | >=12万人 | 6万人 | 20 |  | 10 |  | 未完成原因：哈密市伊州区八一路体育中心田径场提升改造项目已完成招标工作，正在签订合同，克拉玛依市业余体校多功能运动场修缮改造项目室外未施工；改进措施：督促相关单位加紧实施项目，加快资金支付。
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 |  | >=90% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [6 empty] | 100 |  | 55.62分