## Sheet1
转移支付支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 全民健身中心建设项目
主管部门 |  | 自治区体育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区体育局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2200.00 |  | 1724.36 |  | 10 |  | 78% |  | 7.84
|  | 其中：中央补助 |  | 2200 |  | 1724.36 |  | — |  | — |  | —
|  | 地方资金 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：支持克拉玛依市乌尔禾区、博州博乐市新建全民健身中心，支持伊犁州新源县全民健身中心购置器材设施； 目标2：通过项目实施，推进实施健康中国和全民健身战略，构建更高水平的全民健身公共服务体系，加快体育强国建设，有效扩大群众身边的健身场地，满足群众多层次多样化的健身需要。 |  |  |  |  | 已完成克拉玛依市乌尔禾区全民健身中心建设以及伊犁州新源县全民健身中心器材设施购置，博州博乐市全民健身中心建设项目主体完工，正在进行内部安装及附属完善，预计2026年6月底全面投用；项目投入使用后，推进实施健康中国和全民健身战略，构建更高水平的全民健身公共服务体系，加快体育强国建设，有效扩大群众身边的健身场地，满足群众多层次多样化的健身需要。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 支持建设全民健身中心数量 |  | =2个 | 1个 | 10 |  | 5 |  | 未完成原因：博州博乐市全民健身中心建设项目主体完工，正在进行内部安装及附属完善，预计2026年6月底全面投用；改进措施：督促相关单位加紧实施项目，加快资金支付。
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 支持全民健身中心器材设施购置项目数量 |  | =1个 | 1个 | 10 |  | 10
绩效目标 | 产出目标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | =100% | 50% | 10 |  | 5 |  | 未完成原因：博州博乐市全民健身中心建设项目主体完工，正在进行内部安装及附属完善，预计2026年6月底全面投用；改进措施：督促相关单位加紧实施项目，加快资金支付。
绩效目标 | 产出目标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 |  | >=80% | 100% | 10 |  | 10
绩效目标 | 产出目标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 |  | >=80% | 50% | 10 |  | 6.25 |  | 未完成原因：博州博乐市全民健身中心建设项目主体完工，正在进行内部安装及附属完善，预计2026年6月底全面投用；改进措施：督促相关单位加紧实施项目，加快资金支付。
绩效目标 | 产出目标 | 成本指标 | 平均每个全民健身中心支持资金量 |  | <=800万元 | 800万元 | 10 |  | 10
绩效目标 | 效果目标 | 社会效益 | 项目受益人数 |  | >=30万人 | 30万人 | 20 |  | 20
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 |  | >=90% | 98.33% | 10 |  | 10
总分 | [6 empty] | 100 |  | 84.09分