## Sheet1
转移支付支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 全民健身广场建设项目
主管部门 |  | 自治区体育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区体育局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1895.00 |  | 1730.39 |  | 10 |  | 91% |  | 9.13
|  | 其中：中央补助 |  | 1895 |  | 1730.39 |  | — |  | — |  | —
|  | 地方资金 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：支持建设10个全民健身广场项目； 目标2：通过项目实施，进一步完善全民健身公共服务体系，打造“社区15分钟健身圈”，满足人民群众日益增长的体育健身需求。 |  |  |  |  | 昌吉州昌吉市健身广场项目计划2026年7月完成竣工验收并正式投入使用，其余全民健身广场已全部完工验收；项目投入使用后，进一步完善了全民健身公共服务体系，打造了“社区15分钟健身圈”，满足了人民群众日益增长的体育健身需求。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 支持建设全民健身广场项目数量 |  | =10个 | 9个 | 10 |  | 9 |  | 未完成原因：昌吉州昌吉市健身广场项目计划2026年7月完成竣工验收并正式投入使用，其余全民健身广场已全部完工验收；改进措施：督促相关单位加紧实施项目，加快资金支付。
绩效目标 | 产出目标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | =100% | 90% | 10 |  | 9 |  | 未完成原因：昌吉州昌吉市健身广场项目计划2026年7月完成竣工验收并正式投入使用，其余全民健身广场已全部完工验收；改进措施：督促相关单位加紧实施项目，加快资金支付。
绩效目标 | 产出目标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 |  | >=80% | 100% | 10 |  | 10
绩效目标 | 产出目标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 |  | >=80% | 90% | 10 |  | 10
绩效目标 | 产出目标 | 成本指标 | 其中支持单个多功能运动场资金量 |  | <=100万元 | 100万元 | 10 |  | 10
绩效目标 | 产出目标 | 成本指标 | 其中支持单个标准灯光球场资金量 |  | <=50万元 | 50万元 | 10 |  | 10
绩效目标 | 效果目标 | 社会效益 | 项目受益人数 |  | >=20万人 | 20万人 | 20 |  | 20
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 |  | >=90% | 95.31% | 10 |  | 10
总分 | [6 empty] | 100 |  | 97.13分