## Sheet1
转移支付支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 全民健身广场项目
主管部门 |  | 自治区体育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区体育局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 500.00 |  | 368.78 |  | 10 |  | 74% |  | 7.38
|  | 其中：中央补助 |  | 500 |  | 368.78 |  | — |  | — |  | —
|  | 地方资金 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：支持温泉县标准灯光球场建设、洛浦县胡杨多功能运动场建设、墨玉县多功能运动场建设、阿合奇县库兰萨日克全民健身广场建设、和田地区业余体校灯光篮球场建设。 目标2：通过项目实施，进一步完善全民健身公共服务体系，打造“社区15分钟健身圈”，满足人民群众日益增长的体育健身需求。 |  |  |  |  | 已完成温泉县标准灯光球场建设、洛浦县胡杨多功能运动场建设、墨玉县多功能运动场建设、阿合奇县库兰萨日克全民健身广场建设、和田地区业余体校灯光篮球场建设；项目完工后，进一步完善了全民健身公共服务体系，打造了“社区15分钟健身圈”，满足了人民群众日益增长的体育健身需求。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 支持建设全民健身广场项目数量 |  | =5个 | 5个 | 7 |  | 7
绩效目标 | 产出目标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
绩效目标 | 产出目标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 |  | >=80% | 80% | 7 |  | 7
绩效目标 | 产出目标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 |  | >=80% | 80% | 7 |  | 7
绩效目标 | 产出目标 | 成本指标 | 支持温泉县标准灯光球场建设成本 |  | <=100万元 | 100万元 | 7 |  | 7
绩效目标 | 产出目标 | 成本指标 | 支持洛浦县胡杨多功能运动场建设成本 |  | <=100万元 | 100万元 | 7 |  | 7
绩效目标 | 产出目标 | 成本指标 | 支持墨玉县多功能运动场建设成本 |  | <=100万元 | 100万元 | 6 |  | 6
绩效目标 | 产出目标 | 成本指标 | 支持阿合奇县库兰萨日克全民健身广场建设成本 |  | <=200万元 | 200万元 | 6 |  | 6
绩效目标 | 产出目标 | 成本指标 | 支持和田地区业余体校灯光篮球场建设成本 |  | <=50万元 | 50万元 | 6 |  | 6
绩效目标 | 效果目标 | 社会效益 | 项目受益人数 |  | >=5万人 | 5万人 | 20 |  | 20
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 |  | >=90% | 94% | 10 |  | 10
总分 | [6 empty] | 100 |  | 97.38分