## Sheet1
转移支付支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 足球场建设项目
主管部门 |  | 自治区体育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区体育局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1200.00 |  | 442.18 |  | 10 |  | 37% |  | 3.68
|  | 其中：中央补助 |  | 1200 |  | 442.18 |  | — |  | — |  | —
|  | 地方资金 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：支持库车市新建标准足球场（11人制）1座、非标准足球场（7人制）1座、非标准足球场（5人制）1座，呼图壁县新建标准田径跑道和足球场1座，哈密市伊吾县新建非标准（5人制）足球场3座、巴里坤县新建非标准（5人制）足球场1座； 目标2：通过项目实施，促进足球活动广泛开展，实现足球运动普及与提高，推动全民健身，促进足球竞技运动发展。 |  |  |  |  | 巴里坤县5人制足球场项目已完工验收，哈密市伊吾县前山乡五人制笼式灯光足球场建设项目已完成招投标工作，呼图壁县田径跑道和足球场建设项目已完成规划设计，等待上规委会，库车市足球运动场地建设项目天气较冷未完工；项目完工后，促进了足球活动广泛开展，实现足球了运动普及与提高，推动了全民健身，促进了足球竞技运动发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 支持建设标准田径跑道和足球场数量 |  | =1座 | 0座 | 7 |  | 0 |  | 未完成原因：昌吉州呼图壁县田径跑道和足球场建设项目已完成规划设计，等待上规委会，改进措施：督促相关单位加紧实施项目，加快资金支付。
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 支持建设十一人制标准足球场数量 |  | =1座 | 0座 | 7 |  | 0 |  | 未完成原因：库车市足球运动场地建设项目天气较冷未完工；改进措施：督促相关单位加紧实施项目，加快资金支付。
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 支持建设非标准（7人制、5人制）足球场数量 |  | =6座 | 6座 | 7 |  | 7
绩效目标 | 产出目标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | =100% | 25% | 7 |  | 1.75 |  | 未完成原因：哈密市伊吾县前山乡五人制笼式灯光足球场建设项目已完成招投标工作，改进措施：督促相关单位加紧实施项目，加快资金支付。
绩效目标 | 产出目标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 |  | >=80% | 25% | 7 |  | 2.19 |  | 未完成原因：昌吉州呼图壁县田径跑道和足球场建设项目已完成规划设计，等待上规委会；库车市足球运动场地建设项目天气较冷未完工；哈密市伊吾县前山乡五人制笼式灯光足球场建设项目已完成招投标工作，改进措施：督促相关单位加紧实施项目，加快资金支付。
绩效目标 | 产出目标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 |  | >=80% | 25% | 7 |  | 2.19 |  | 未完成原因：昌吉州呼图壁县田径跑道和足球场建设项目已完成规划设计，等待上规委会；库车市足球运动场地建设项目天气较冷未完工；哈密市伊吾县前山乡五人制笼式灯光足球场建设项目已完成招投标工作，改进措施：督促相关单位加紧实施项目，加快资金支付。
绩效目标 | 产出目标 | 成本指标 | 支持建设标准田径跑道和足球场成本 |  | <=600万元 | 600万元 | 6 |  | 6
绩效目标 | 产出目标 | 成本指标 | 支持建设十一人制标准足球场成本 |  | <=300万元 | 300万元 | 6 |  | 6
绩效目标 | 产出目标 | 成本指标 | 支持建设非标准足球场成本 |  | <=50万元 | 50万元 | 6 |  | 6
绩效目标 | 效果目标 | 社会效益 | 项目受益人数 |  | >=10万人 | 10万人 | 20 |  | 20
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [6 empty] | 100 |  | 64.81分