## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 青少年体育事业发展经费
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区体育局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 227.00 | 227.00 |  | 201.46 |  | 10 |  | 88.75% |  | 7.19
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 227.00 | 227.00 |  | 201.46 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 继续扶持自治区体育传统特色学校创建，“奔跑吧·少年”2025年自治区青少年“三大球”联赛，进一步加强体教融合发展，对我区体育传统特色学校在项目训练、比赛、购置装备及器材方面给予支持，进一步促进我区竞技体育优势项目，加强潜优势项目发展，提高竞技体育后备人才技能水平，有效促进体教融合，推进青少年体育事业进一步发展。 | [5 empty] | 截至2025年12月31日，本项目已完成举办培训班15期，共培训105天，参加培训班900人；举办“奔跑吧·少年”2025年自治区青少年“三大球”联赛5次，参加赛事活动共计3124人；促进我区竞技体育优势项目，加强潜优势项目发展，提高竞技体育后备人才技能水平，有效促进体教融合，推进青少年体育事业进一步发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办培训班班次 | 9 | >=17期 | =15期 | 88.24 | 6.35 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：根据实际情况举办培训班；改进措施：精准预算。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 9 | >=1000人 | =900人 | 90 | 6.75 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：根据实际情况举办培训班；改进措施：精准预算。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训举办天数 | 9 | >=79天 | =105天 | 100 | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参加赛事活动人数 | 9 | >=500人 | =3124人 | 100 | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | “奔跑吧·少年”2025年自治区青少年“三大球”联赛次数 | 8 | >=5次 | =5次 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训出勤率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 赛事活动完成及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进体育事业发展 | 20 | 有效 | 基本达成目标 | 100 | 20 | 历史标准 | 基本达成目标 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 运动员满意度 | 10 | >=90% | =94.5% | 100 | 10 | 历史标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 92.29分