## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 体育中心场馆维修经费
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区体育中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4390.00 | 4390.00 |  | 975.00 |  | 10 |  | 22.21% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4390.00 | 4390.00 |  | 975.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 主要对场馆内足球场塑胶跑道、东部客房内装修及外部广告立面维修、高架平台上的各类装饰及靓化、环廊的粉刷亮化及广告牌的安装、环廊周边散水的处理改造7个项目进行维修改造，保障场馆正常运行。 | [5 empty] | 截止目前已完成：智能化项目体育馆公安指挥中心已安装调试完成，网球馆、全民综合健身馆室外屏安装调试完成、接入控制中心弱电线缆已布线完成，体育场公安指挥中心框架已安装完成，软件制作已开始制作，水电监测已踏勘完成，智能化设备已到场60%。跑道项目体育器材已全部到场，因天气原因，无法施工，计划于2026年3月20日进场准备施工。靓化项目冷却塔隔音墙已施工完成，图纸审核正在办理，施工许可证正在办理，道路，围栏、路灯、人行道铺装等相关材料样品已确认，因天气原因无法施工，计划于2026年3月20日进场准备施工 。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造、修缮工程数量 | 20 | >=7个 | =0个 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1、前期项目耗时较久：受限于大型体育场馆维修改造的特殊性，项目设计与施工方案编制难度较大，加之图纸审核过程复杂，导致前期招标工作耗时较久，造成一二期施工有所延误。 2、招标程序周期较长：因一、二、三期项目有延续性，前期招标滞后影响了后期项目的推进，导致智能化项目和跑道项目于2025年11月中旬才完成招标，维修靓化项目于2025年12月底才完成招标。由于项目涉及专业工程（智能化系统、体育设施等），招标前期需进行技术调研、工程量清单编制等准备工作，程序较为复杂，导致招标完成时间相对滞后。 3、气候条件制约施工：项目招标完成时已入冬，低温环境无法满足塑胶跑道铺设和外围靓化维修的施工技术要求。因此冬季期间仅能推进智能化项目及跑道、维修靓化项目的进度计划、施工方案编制、材料采购等前期准备工作，实质性施工难以开展。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修改造面积 | 20 | >=99376平方米 | =0平方米 | 0 | 0 | 历史标准 | 99376平方米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1、前期项目耗时较久：受限于大型体育场馆维修改造的特殊性，项目设计与施工方案编制难度较大，加之图纸审核过程复杂，导致前期招标工作耗时较久，造成一二期施工有所延误。 2、招标程序周期较长：因一、二、三期项目有延续性，前期招标滞后影响了后期项目的推进，导致智能化项目和跑道项目于2025年11月中旬才完成招标，维修靓化项目于2025年12月底才完成招标。由于项目涉及专业工程（智能化系统、体育设施等），招标前期需进行技术调研、工程量清单编制等准备工作，程序较为复杂，导致招标完成时间相对滞后。 3、气候条件制约施工：项目招标完成时已入冬，低温环境无法满足塑胶跑道铺设和外围靓化维修的施工技术要求。因此冬季期间仅能推进智能化项目及跑道、维修靓化项目的进度计划、施工方案编制、材料采购等前期准备工作，实质性施工难以开展。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 10 | =100% | =0% | 0 | 0 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1、前期项目耗时较久：受限于大型体育场馆维修改造的特殊性，项目设计与施工方案编制难度较大，加之图纸审核过程复杂，导致前期招标工作耗时较久，造成一二期施工有所延误。 2、招标程序周期较长：因一、二、三期项目有延续性，前期招标滞后影响了后期项目的推进，导致智能化项目和跑道项目于2025年11月中旬才完成招标，维修靓化项目于2025年12月底才完成招标。由于项目涉及专业工程（智能化系统、体育设施等），招标前期需进行技术调研、工程量清单编制等准备工作，程序较为复杂，导致招标完成时间相对滞后。 3、气候条件制约施工：项目招标完成时已入冬，低温环境无法满足塑胶跑道铺设和外围靓化维修的施工技术要求。因此冬季期间仅能推进智能化项目及跑道、维修靓化项目的进度计划、施工方案编制、材料采购等前期准备工作，实质性施工难以开展。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 维修改造及时率 | 10 | =100% | =0% | 0 | 0 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1、前期项目耗时较久：受限于大型体育场馆维修改造的特殊性，项目设计与施工方案编制难度较大，加之图纸审核过程复杂，导致前期招标工作耗时较久，造成一二期施工有所延误。 2、招标程序周期较长：因一、二、三期项目有延续性，前期招标滞后影响了后期项目的推进，导致智能化项目和跑道项目于2025年11月中旬才完成招标，维修靓化项目于2025年12月底才完成招标。由于项目涉及专业工程（智能化系统、体育设施等），招标前期需进行技术调研、工程量清单编制等准备工作，程序较为复杂，导致招标完成时间相对滞后。 3、气候条件制约施工：项目招标完成时已入冬，低温环境无法满足塑胶跑道铺设和外围靓化维修的施工技术要求。因此冬季期间仅能推进智能化项目及跑道、维修靓化项目的进度计划、施工方案编制、材料采购等前期准备工作，实质性施工难以开展。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 完工时间 | 10 | 2025年10月 | =0年10月 | 0 | 0 | 历史标准 | 2024年10月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1、前期项目耗时较久：受限于大型体育场馆维修改造的特殊性，项目设计与施工方案编制难度较大，加之图纸审核过程复杂，导致前期招标工作耗时较久，造成一二期施工有所延误。 2、招标程序周期较长：因一、二、三期项目有延续性，前期招标滞后影响了后期项目的推进，导致智能化项目和跑道项目于2025年11月中旬才完成招标，维修靓化项目于2025年12月底才完成招标。由于项目涉及专业工程（智能化系统、体育设施等），招标前期需进行技术调研、工程量清单编制等准备工作，程序较为复杂，导致招标完成时间相对滞后。 3、气候条件制约施工：项目招标完成时已入冬，低温环境无法满足塑胶跑道铺设和外围靓化维修的施工技术要求。因此冬季期间仅能推进智能化项目及跑道、维修靓化项目的进度计划、施工方案编制、材料采购等前期准备工作，实质性施工难以开展。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 场馆正常运转率 | 10 | =100% | =0% | 0 | 0 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1、前期项目耗时较久：受限于大型体育场馆维修改造的特殊性，项目设计与施工方案编制难度较大，加之图纸审核过程复杂，导致前期招标工作耗时较久，造成一二期施工有所延误。 2、招标程序周期较长：因一、二、三期项目有延续性，前期招标滞后影响了后期项目的推进，导致智能化项目和跑道项目于2025年11月中旬才完成招标，维修靓化项目于2025年12月底才完成招标。由于项目涉及专业工程（智能化系统、体育设施等），招标前期需进行技术调研、工程量清单编制等准备工作，程序较为复杂，导致招标完成时间相对滞后。 3、气候条件制约施工：项目招标完成时已入冬，低温环境无法满足塑胶跑道铺设和外围靓化维修的施工技术要求。因此冬季期间仅能推进智能化项目及跑道、维修靓化项目的进度计划、施工方案编制、材料采购等前期准备工作，实质性施工难以开展。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 场馆年服务人次 | 10 | >=90万人次 | =0万人次 | 0 | 0 | 历史标准 | 90万人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1、前期项目耗时较久：受限于大型体育场馆维修改造的特殊性，项目设计与施工方案编制难度较大，加之图纸审核过程复杂，导致前期招标工作耗时较久，造成一二期施工有所延误。 2、招标程序周期较长：因一、二、三期项目有延续性，前期招标滞后影响了后期项目的推进，导致智能化项目和跑道项目于2025年11月中旬才完成招标，维修靓化项目于2025年12月底才完成招标。由于项目涉及专业工程（智能化系统、体育设施等），招标前期需进行技术调研、工程量清单编制等准备工作，程序较为复杂，导致招标完成时间相对滞后。 3、气候条件制约施工：项目招标完成时已入冬，低温环境无法满足塑胶跑道铺设和外围靓化维修的施工技术要求。因此冬季期间仅能推进智能化项目及跑道、维修靓化项目的进度计划、施工方案编制、材料采购等前期准备工作，实质性施工难以开展。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 0.00分