## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 追加全民健身综合馆(冰球馆游泳馆)建设项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区体育中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 680.61 | 680.61 |  | 680.61 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 680.61 | 680.61 |  | 680.61 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 用于补充体育中心全民健身综合馆(冰球馆游泳馆)建设项目质保金及建筑安装工程费支出。 | [5 empty] | 截止目前已完成：体育中心全民健身综合馆(冰球馆游泳馆)建设项目质保金及建筑安装工程费支出。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及项目尾款数量 | 20 | =1个 | =1个 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目整体竣工验收合格率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 尾款支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 建筑安装费 | 7 | <=138.05万元 | =33.13万元 | 24 | 1.68 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：部分安装工程范围缩减，工程量减少，直接降低了费用支出规模。改进措施：严格执行变更审批流程，避免无必要的范围缩减。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 服务费 | 7 | <=86.90万元 | =59.57万元 | 68.55 | 4.8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：部分工程服务范围缩减，工程量减少，直接降低了费用支出规模。改进措施：严格执行变更审批流程，避免无必要的范围缩减。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 质保金 | 6 | <=455.66万元 | =587.91万元 | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全民健身综合馆投入使用 | 20 | 有效促进 | 基本达成目标 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 92.48分