## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 体育产业发展研究及保障经费
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区体育局体育产业发展中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 75.00 | 75.00 |  | 69.80 |  | 10 |  | 93.07% |  | 8.27
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 75.00 | 75.00 |  | 69.80 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过开展体育产业调研工作至少1次，开展体育相关课题研究次数至少3次。完成课题研究报告不少于3个，外聘2个工作人员，进一步了解我区体育产业发展现状以及未来发展趋势，通过开展体育产业相关课题研究工作，为进一步了我区体育产业发展现状、主要特点、发展优势、存在问题、产业政策、发展前景等方面情况，为新疆体育产业的高质量发展提供助力。 | [5 empty] | 本项目截止12月31日，本项目已完成劳务派遣人员工资发放、开展体育相关课题可以研究3次。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展体育产业调研工作次数 | 15 | >=1次 | =0次 | 0 | 0 | 历史标准 | 1次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：我单位推迟现场调研工作，转为内部资料梳理与研究，全年未开展实地调研，未发生相关支出。改进措施：本年将优化调研方向，按时开展调研工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展体育相关课题研究次数 | 15 | >=3次 | =3次 | 100 | 15 | 历史标准 | 8次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 外聘工作人员数量 | 10 | =2人 | =2人 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 体育产业调研覆盖率 | 10 | >=90% | =0% | 0 | 0 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：我单位推迟现场调研工作，转为内部资料梳理与研究，全年未开展实地调研，未发生相关支出。改进措施：本年将优化调研方向，按时开展调研工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 体育产业调研及时率 | 10 | >=90% | =0% | 0 | 0 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：我单位推迟现场调研工作，转为内部资料梳理与研究，全年未开展实地调研，未发生相关支出。改进措施：本年将优化调研方向，按时开展调研工作。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 聘用人员工资 | 10 | =0.6万元/人·月 | =0.6万元/人·月 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 形成课题研究报告数 | 20 | >=3个 | =1个 | 33 | 0 | 历史标准 | 8个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：课题研究相关工作已启动，因课题评审、专家论证及内部审批流程严瑾，按照合同约定，三项成果分别于2026年2月28日和4月30日正式交付。改进措施：优化项目周期管理，确保当年立项课题当年完成报告编制与验收。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 43.27分