## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 体育信息宣传工作专项经费
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区体育局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 459.00 | 459.00 |  | 347.35 |  | 10 |  | 75.68% |  | 3.92
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 459.00 | 459.00 |  | 347.35 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 做好普法宣传与培训工作，拍摄及制作体育宣传片，编辑出版《新疆体育年鉴》，维护官方网站和微信公众号平台运行，扩大体育信息宣传受众数量，更好的扩大政策覆盖面。 | [5 empty] | 截至2025年12月31日，本项目已完成普法工作培训2次，培训人数共计124人，公众号发布信息1617篇，出版《体育年鉴》500册，运维门户网站1个；实施后扩大了体育信息宣传受众数量，更好的扩大了政策覆盖面。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 普法工作培训次数 | 10 | >=2次 | =2次 | 100 | 10 | 历史标准 | 2次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参加培训人数 | 10 | >=120人 | =124人 | 100 | 10 | 历史标准 | 120人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公众号发布信息数量 | 10 | >=1440篇 | =1617篇 | 100 | 10 | 历史标准 | 1440篇 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展体育决策咨询研究课题数量 | 10 | >=6个 | =0个 | 0 | 0 | 历史标准 | 6个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：因自治区社科联有重大人事调整，对课题研究有新要求，2025年暂缓；改进措施：2026年尽快开展。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 出版《体育年鉴》册数 | 10 | >=100册 | =500册 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 运维门户网站数量 | 10 | >=1个 | =1个 | 100 | 10 | 历史标准 | 1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 打造融媒体中心数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 网络运维合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训出勤率 | 5 | >=90% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 形成体育决策咨询研究课题篇数量 | 10 | >=6篇 | =0篇 | 0 | 0 | 历史标准 | 6篇 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：因自治区社科联有重大人事调整，对课题研究有新要求，2025年暂缓；改进措施：2026年尽快开展。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 73.92分