## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 全疆老年体育协会活动经费
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区体育局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 80.00 | 80.00 |  | 80.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 80.00 | 80.00 |  | 80.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 自治区老年人体育协会将举办5次老年人各类体育项目培训，培训、参赛人数不少于920人，开展各地州市老年人体育协会组织建设情况和老年人健身情况调研，调研走访县区市10个，为地州市成立老年人体育协会组织提供指导，大力宣传新疆老年体育健身活动，加强老年人体育锻炼意识和参与度。 | [5 empty] | 截至2025年12月31日，本项目已完成举办12次老年人各类体育项目培训，培训750人、参赛人数2000人，开展各地州市老年人体育协会组织建设情况和老年人健身情况调研，调研走访县区市3个，为地州市成立老年人体育协会组织提供指导，大力宣传新疆老年体育健身活动，加强老年人体育锻炼意识和参与度。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老年人各类体育项目培训人数 | 15 | >=340人 | =750人 | 100 | 15 | 历史标准 | 691人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老年人各类体育项目培训天数 | 15 | >=20天 | =34天 | 100 | 15 | 历史标准 | 32天 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 各项体育赛事活动举办次数 | 12 | >=5次 | =7次 | 100 | 12 | 历史标准 | 4次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 调研走访地州（市）数量 | 10 | >=10个 | =3个 | 30 | 0 | 历史标准 | 10个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：根据实际工作安排；措施：精准预算。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参加老年人各项体育赛事人数 | 10 | >=580人 | =2000人 | 100 | 10 | 历史标准 | 700人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训出勤率 | 6 | >=90% | =90% | 100 | 6 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 调研走访任务完成率 | 6 | >=90% | =95% | 100 | 6 | 历史标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 赛事活动按时完成率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效加强老年人体育锻炼意识和参与度 | 10 | 有效 | 基本达成目标 | 100 | 10 | 历史标准 | 基本达成目标 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 90.00分