## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 体育赛事备战专项资金
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区体育局二宫体育训练中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1755.00 | 2279.55 |  | 2243.47 |  | 10 |  | 98.42% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1755.00 | 2279.55 |  | 2243.47 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 资金使用按计划主要是用于外聘教练员、专家人数不少于3人，参加国内外竞赛不少于20场，预计取得比赛成绩数量不少于25个；全年保障运动队外训时长不少于218天。通过项目实施高质量完成参加2025年各级各类赛事并取得优异成绩，积极开展后备人才培养、高水平运动队科学化建设及能力提升。 | [5 empty] | 本项目截至12月31日，已支出2243.47万元，预算执行率为98.42%,本项目已完成参加国内外竞赛场次25场，全年保障外训时长82天，备战项目数量6个，备战运动员人数121人，后备人才培养72人，外聘教练员及专家3人，运动队按时参赛率100%，取得比赛成绩数量52个。2025年1-12月期间按时参加各级各类赛事并取得优异成绩，并积极开展后备人才培养，提升了高水平运动队科学化建设及能力提升。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参加国内外竞赛场次 | 8 | >=25场 | =25场 | 100 | 8 | 计划标准 | 20场 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全年保障运动队外训时长 | 8 | >=218天 | =237天 | 100 | 8 | 历史标准 | 104天 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 备战项目数量 | 10 | >=6个 | =6个 | 100 | 10 | 历史标准 | 3个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 备战运动员人数 | 5 | >=120人 | =120人 | 100 | 5 | 历史标准 | 117人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 后备人才培养人数 | 5 | >=75人 | =75人 | 100 | 5 | 历史标准 | 192人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 专项服装及器材购置次数 | 4 | >=1次 | =1次 | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 外聘教练员、专家数量 | 4 | >=3个 | =3个 | 100 | 4 | 历史标准 | 3个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 入选全运会赛事运动员人数 | 4 | >=19人 | =20人 | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 聘用外聘教练员、专家人数合格率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 运动队按时参赛率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 取得比赛成绩数量 | 20 | >=52个 | =52个 | 100 | 20 | 历史标准 | 32个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益运动员满意度 | 10 | >=93% | =94.26% | 100 | 10 | 历史标准 | 93% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分