## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 体育训练场地及附属设施维修护经费
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区体育局三屯碑体育训练中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 68.00 | 68.00 |  | 66.55 |  | 10 |  | 97.87% |  | 9.47
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 68.00 | 68.00 |  | 66.55 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障体育训练二大队射击馆使用安全，维修射击馆宿舍楼、维修10米靶场和维修50米靶场总计房屋层面面积8680平方米防水层。 | [5 empty] | 已完成射击馆宿舍楼、维修10米靶场和维修50米靶场总计房屋层面面积8680平方米防水层维修，保障射击馆使用安全。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修射击馆宿舍楼面积 | 8 | >=2070平方米 | =2070平方米 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修10米靶场面积 | 8 | >=2743平方米 | =2743平方米 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修50米靶场面积 | 8 | >=3867平方米 | =3867平方米 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 维修验收合格率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 维修及时率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修射击馆宿舍楼成本 | 7 | =83元/平方米 | =81.03元/平方米 | 97.62 | 6.58 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因是：严控支出，降低维修成本；整改措施：科学编制项目预算。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修10米靶场成本 | 7 | =83元/平方米 | =81.03元/平方米 | 97.63 | 6.59 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因是：严控支出，降低维修成本；整改措施：科学编制项目预算。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修50米靶场成本 | 8 | =73元/平方米 | =71.26元/平方米 | 97.62 | 7.52 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因是：严控支出，降低维修成本；整改措施：科学编制项目预算。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为运动队提供良好的训练场地 | 20 | 有效 | 基本达成目标 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 运动员满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.16分