## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 伙食补助和试训运动员补助
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 200.47 | 200.47 |  | 193.06 |  | 10 |  | 96.30% |  | 9.07
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200.47 | 200.47 |  | 193.06 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 主要给不少于81人每月补助伙食补助，以及不少于42名运动员每月发放试训津贴；通过项目实施保障运动队营养摄入、饮食搭配，做到营养与膳食科学摄取配比，保障运动队食品安全，严禁、杜绝兴奋剂误食现象；保障试训运动员津贴切实发放到位。 | [5 empty] | 本期工作实际完成对81名人员每月伙食补助发放，以及月均30名运动员试训津贴发放工作。期间因部分运动员退队。相关经费按规定予以核减，结余资金74090元已按程序全额退回财政，经费使用规范、手续完备，确保了资金安全高效运行。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 伙食补助人数 | 10 | >=81人 | =81人 | 100 | 10 | 历史标准 | 76人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 运动员试训津贴发放人数 | 10 | >=42人 | =30人 | 71.43 | 2.86 | 历史标准 | 38人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：部分运动员退队，导致运动员试训津贴未完全发放；改进措施：在试训准入阶段，除体能与技术考核外，增加合规性审查。明确运动员入职前的档案审核、健康状况及原单位解约流程的完整性，降低中途退队的风险。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 试训津贴发放准确率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 兴奋剂事件发生率 | 10 | =0% | =0% | 100 | 10 | 历史标准 | 0% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 津贴发放及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 正式运动员伙食补助标准 | 4 | =70元/天·人 | =60元/天·人 | 100 | 4 | 预算支出标准 | 70元/天·人 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 教练员伙食补助标准 | 4 | =60元/天·人 | =90元/天·人 | 100 | 4 | 预算支出标准 | 60元/天·人 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 试训运动员伙食补助标准 | 4 | =45元/天·人 | =45元/天·人 | 100 | 4 | 预算支出标准 | 45元/天·人 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 集训运动员伙食补助标准 | 4 | =35元/天·人 | =60元/天·人 | 100 | 4 | 预算支出标准 | 35元/天·人 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 试训运动员津贴补助标准 | 4 | =1850元/月·人 | =1850元/月·人 | 100 | 4 | 预算支出标准 | 1850元/月·人 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进竞体事业发展 | 10 | 有效促进 | 基本达成目标 | 100 | 10 | 历史标准 | 基本达成目标 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益运动员满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 91.93分